**Dátum Činnosť\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prípravná fáza:**  
26.9.2012 V rámci triednickej hodiny sme sa dohodli na jednotlivých **aktivitách** projektu

a rozdelili sme si **úlohy**, tvorba harmonogramu.

27.9. - 6.10 . 2012 Tvorba pracovného mena našej skupiny, grafický návrh **loga** a tričiek.

28.9.2012 Oslovenie sponzorov a médií.

28.9. - 7.11.2012 Tvorba **web stránky** pre účely projektu.

29.9. - 30.9.2012 Tvorba **súhlasov** pre zákonných zástupcov žiakov s účasťou detí na akcii a ich

fotografovanie pre účely nášho projektu.   
2.10. - 3.10.2012 Výroba **plagáto**v k danej problematike na niektorých hodinách TECH, VYU, INF.  
4.10. - 5.10.2012 Príprava **ankety** pre rodičov žiakov a **pozvánky** pre žiakov 1.stupňa.  
8.10. -18.10.2012 Odborná príprava: **účasť** na **konferencii** v hoteli Hilton - **Eset Security Day**,

štúdium dostupných stránok, komunikácia s odborníkmi.

19.10.- 21.10.2012 **Príprava materiálov** – brožúry pre deti a rodičov, PPT. Vyhodnotenie ankety.

**Týždeň projektov o bezpečnosti:**  
22.10. - 23.10.2012 Propagácia akcie prostredníctvom školského rozhlasu – **príprava príhovoru**.

Dokončenie PPT- fotografie, tvorivých aktivít pre deti a ostatných materiálov

v rámci vyučovania. Príprava učebne výzdoba a technika. Doplnenie web stránky.

Nácvik prezentovania PPT.  
24.10. - 26.10.2012 **Zábavno – súťažné dopoludnia pre 1. stupeň ZŠ Bernolákova 16, Košice.**

Záverečná fáza:  
27.10. - 7.11. 2012 **Vyhodnotenie projektu**, cieľov a príprava krátkeho filmu z akcií. Doplnenie

materiálov, fotiek a videa na web stránku.

8.11.2012 Zaslanie všetkých materiálov do súťaže.

**Pripravila**: Simona Machejová 8.A